Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2019				 Servizio: Scuola, Sviluppo economico, cultura e sociale

Linea di indirizzo: Obiettivi performance individuale 2019

Responsabile del progetto: Ing. Cipriani Sheila

| N. 3 |  | Nome Progetto: Emissione atto di liquidazione (ed invio al Servizio ragioneria) in tempo utile da consentire al Servizio ragioneria di emettere i mandati di pagamento entro i termini di legge (o diversamente concordati dalle parti ed indicati in fattura). Annuale/Plurienn.: Anno 2019 Anno di prev. Conclusione: 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione dei risultati attesi: Emissione atto di liquidazione (ed invio al Servizio ragioneria) in tempo utile da consentire al Servizio ragioneria di emettere i mandati di pagamento entro i termini di legge (o diversamente concordati dalle parti ed indicati in fattura). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N opere | Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso |  | Responsabile della fase |  | Risorse U/F/S della fase | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |
| 1 | Emissione 100% atti di liquidazione (ed invio al Servizio ragioneria) relativi alle fatture accettate in tempo utile da consentire al Servizio ragioneria di emettere i mandati di pagamento entro i termini di legge (o diversamente concordati dalle parti ed indicati in fattura). |  | Sheila Cipriani |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Indicatori di risultato: Fatto/Non fatto Entro: 31.12.2019 |  |  |  | Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: 3° monitoraggio trim.: Consuntivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2019				 Servizio:Lavori pubblici – Manutenzione e Protezione Civile

Linea di indirizzo: Obiettivi performance individuale 2019

Responsabile del progetto: Ing. Cipriani Sheila

| N. 3 |  | Nome Progetto: Adesione convenzione Consip carburanti Annuale/Plurienn.: Anno 2019 Anno di prev. Conclusione: 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione dei risultati attesi: Adesione a convenzioni Consip per carburanti rete ed extra rete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N opere | Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso |  | Responsabile della fase |  | Risorse U/F/S della fase | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |
| 1 | Adesione convenzione Consip per carburanti rete ed extra rete |  | Ing. Cipriani Sheila |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Indicatori di risultato: Fatto/Non fatto Entro: 31.12.2018 |  |  |  | Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: 3° monitoraggio trim.: Consuntivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2019				 Servizio:Lavori pubblici – Manutenzione e Protezione Civile

Linea di indirizzo: Obiettivi performance individuale 2019

Responsabile del progetto: Ing. Cipriani Sheila

| N. 4 |  | Nome Progetto: Predisposizione atti di gara ed espletamento gara per manutenzione mezzi comunali Annuale/Plurienn.: Anno 2019 Anno di prev. Conclusione: 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione dei risultati attesi: Predisposizione atti di gara ed espletamento gara per manutenzione mezzi comunali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N opere | Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso |  | Responsabile della fase |  | Risorse U/F/S della fase | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |
| 1 | Predisposizione atti di gara ed espletamento gara per manutenzione mezzi comunali |  | Ing. Cipriani Sheila |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Indicatori di risultato: Aggiudicazione gara manutenzione mezzi comunali |  |  |  | Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: 3° monitoraggio trim.: Consuntivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2019				 Servizio:Lavori pubblici – Manutenzione e Protezione Civile

Linea di indirizzo: Obiettivi performance individuale 2019

Responsabile del progetto: Ing. Cipriani Sheila

| N. 4 |  | Nome Progetto: Affidamento appalti finanziate con D.M. Ministero Interni del 10.01.2019 per € 70.000,00 Annuale/Plurienn.: Anno 2019 Anno di prev. Conclusione: 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione dei risultati attesi: Affidamento appalti finanziate con D.M. Ministero Interni del 10.01.2019 per € 70.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N opere | Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso |  | Responsabile della fase |  | Risorse U/F/S della fase | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |
| 1 | Predisposizione atti di gara ed espletamento gara per manutenzione mezzi comunali |  | Ing. Cipriani Sheila |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori di risultato: Affidamento appalti finanziate con D.M. Ministero Interni del 10.01.2019 per € 70.000,00 (Ingresso museo e CPI scuola elementare). |  |  |  | Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: 3° monitoraggio trim.: Consuntivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |